| План-график по подготовке и проведению единого государственного экзамена и ГИА-9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в ГОУ ЦО № 429 «Соколиная гора» ВАО г. Москвы в 2009-2010 учебном году. |  |  |  |
|  | Мероприятие | Ответственные | Сроки |
| 1 | Анализ результатов ЕГЭ-2009 и результатов поступления в вузы. Подготовка отчета. Анализ результатов ГИА-9. Подготовка отчета. | Зам. директора по УВР | август-сентябрь |
| 2 | Заседание педагогического совета по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА-9 в 2009- 2010 учебном году. Повестка дня педагогического совета: - анализ результатов ЕГЭ-2008; - анализ результатов ГИА-9; - принятие решений о коррекции образовательной программы; - утверждение плана работы Центра образования по подготовке и проведению ЕГЭ и ГИА-9 в 2010 г. (внедрение тестовых технологий в образовательный процесс; групповые и индивидуальные занятия по подготовке к ЕГЭ и ГИА-9; планирование работы ШМО с учетом подготовки к ЕГЭ и ГИА-9; организация психолого-педагогических тренингов). | Директор школы, Зам директора по УВР | август |
| 3 | Назначение ответственных за организацию ЕГЭ и ГИА-9 в школе. - Приказ о назначении ответственного по ЕГЭ. - Приказ о назначении ответственного по ГИА-9. - Приказ о назначении ответственного за ведение электронной базы выпускников по ЕГЭ и ГИА-9. - Оформление специальной папки с пакетом нормативных документов по ЕГЭ и ГИА-9. | Директор школы, Зам. директора по УВР | сентябрь |
| 4 | Проведение родительских собраний Повестка дня родительских собраний: - об участии выпускников московских школ в ЕГЭ в 2010 г., - об участии выпускников 9-х классов в ГИА-9 в 2010 г., - знакомство с «Положением о проведении ЕГЭ», формой свидетельства о результатах сдачи ЕГЭ, - знакомство с «Положением о проведении ГИА-9», формой свидетельства о результатах сдачи ГИА-9, - информация о результатах ЕГЭ в 2009 году, - информация о результатах ГИА-9 в 2009 году. | Директор школы, Зам.директора по УВР, классные руководители | сентябрь |
| 5 | - Уточнение и согласование перечня общеобразовательных предметов, выносимых на ЕГЭ. - Уточнение и согласование перечня общеобразовательных предметов, выносимых на ГИА-9. | Зам. директора по УВР, Классные руководители, учителя-предметники | Октябрь |
| 6 | -Уточнение пунктов проведения ЕГЭ. - Уточнение пунктов проведения ГИА-9. | Зам. директора по УВР | октябрь |
| 7 | - Разработка и согласование транспортной схемы для подвоза и подхода учащихся к месту проведения ЕГЭ. - Разработка и согласование транспортной схемы для подвоза и подхода учащихся к месту проведения ГИА-9. | Зам. директора по УВР, Классные руководители | Октябрь-ноябрь |
| 8 | Совещание с председателями методических объединений, учителями-предметниками: "Результаты эксперимента по проведению ЕГЭ -2010 в Восточном округе. Подготовка учащихся к репетиционным экзаменам" Аналитические отчеты о проведении ЕГЭ в 2009 г. и задачах в 2010 г., - сводный аналитический отчет о результатах ЕГЭ в 2009 г. и результатах поступления в вузы в условиях ЕГЭ; - о результатах использования КИМ и работе предметных комиссий по обеспечению организационно-технологического сопровождения ЕГЭ; - по формированию региональных баз данных; - по созданию компьютерных сетей и их обслуживанию; - по результатам работы сайтов; - по результатам мониторинга. | Зам. директора по УВР | октябрь |
|  | Совещание с председателями методических объединений, учителями-предметниками: "Результаты эксперимента по проведению ГИА-9 в 2009 в Восточном округе. Подготовка учащихся к репетиционным экзаменам" Аналитические отчеты о проведении ГИА-9 в 2009 г. и задачах в 2010 г., - сводный аналитический отчет о результатах ГИА-9 в 2009 г.; - о результатах использования КИМ и работе предметных комиссий по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9; - по формированию региональных баз данных; - по созданию компьютерных сетей и их обслуживанию; - по результатам работы сайтов; - по результатам мониторинга. | Зам. директора по УВР | октябрь |
| 9 | Формирование банка данных "Специалисты по проведению ЕГЭ": - эксперты по предметам, - руководители ППЭ, - уполномоченные ГЭК, - ответственные организаторы, - организаторы, - административно - технический персонал. Формирование банка данных "Специалисты по проведению ГИА-9": - эксперты по предметам, - руководители ППЭ, - уполномоченные ГЭК, - ответственные организаторы, - организаторы, - эксперты-наблюдатели; - административно - технический персонал. | Директор школы, Зам. директора по УВР | сентябрь-октябрь |
| 10 | Проведение тематических бесед с выпускниками по проблемам участия в ЕГЭ-2010. Проведение тематических бесед с выпускниками по проблемам участия в ГИА-9 в 2010 году. | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители | Октябрь |
|  | Темы собеседований: - цели, содержание и особенности проведения единого государственного экзамена и связанные с ними особенности подготовки. - цели, содержание и особенности проведения ГИА-9 и связанные с ними особенности подготовки. |  |  |
| 11 | Оформление наглядной агитации: Основное содержание стенда "В помощь выпускнику 11 класса": - "Положение о проведении единого государственного экзамена"; - форма свидетельства о результатах ЕГЭ; - планы и графики - консультаций по подготовке к ЕГЭ; - телефоны и адреса, по которым можно обращаться за помощью ("горячая линия", ресурсные и методические центры, базовые школы, сайты); - график проведения пробного и репетиционных экзаменов; - графики проведения олимпиад и конкурсов. Оформление наглядной агитации: Основное содержание стенда "В помощь выпускнику 9 класса": - "Положение о проведении ГИА-9"; - форма свидетельства о результатах ГИА-9; - планы и графики - консультаций по подготовке к ГИА-9; - телефоны и адреса, по которым можно обращаться за помощью ("горячая линия", ресурсные и методические центры, базовые школы, сайты); - график проведения пробного и репетиционных экзаменов; - - графики проведения олимпиад и конкурсов. | Зам. директора по УВР | октябрь – ноябрь (информация обновляется и пополняется в течение года) |
| 12 | Работа психологов школы по программе "Психологическое сопровождение ЕГЭ, ГИА-9" | Директор школы, Зам. директора по УВР | В течение года |
| 13 | Формирование базы данных: подготовка предварительного варианта базы данных (по выпускникам 9, 11 классов) | Зам. директор по УВР | октябрь - ноябрь |
| 14 | Формирование базы данных выпускников для репетиционного экзамена. | Зам. директора по УВР | октябрь–ноябрь |
| 15 | Проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ГИА-9. | Зам. директора по УВР, Классные руководители, учителя-предметники | ноябрь |
| 16 | Тестирование выпускников "К - ЕГЭ" Тестирование выпускников "К – ГИА-9" | Зам. директора по УВР, учителя-предметники | октябрь-апрель |
| 17 | Индивидуальные беседы с учащимися 11-х классов. Содержание бесед: - особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ЕГЭ; - знакомство с источниками достоверной информации, Интернет-ресурсами; - работа с базами данных; - Проект "Моя программа подготовки к ЕГЭ"; - План-график подготовки и проведения ЕГЭ, календарное планирование и циклограмма мероприятий на уровнях город - округ – школа; - консультации. | Зам. директора по УВР, Учителя-предметники | ноябрь - февраль |
|  | Индивидуальные беседы с учащимися 9-х классов. Содержание бесед: - особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ГИА-9; - знакомство с источниками достоверной информации, Интернет-ресурсами; - работа с базами данных; - Проект "Моя программа подготовки к ЕГЭ"; - План-график подготовки и проведения ЕГЭ, календарное планирование и циклограмма мероприятий на уровнях город - округ – школа; - консультации |  |  |
| 18 | Составление аналитических справок по результатам репетиционных экзаменов, компьютерного тестирования. | Зам. директора по УВР, Председатели М/О | ноябрь, март |
| 19 | Диагностический срез знаний учащихся 9, 11 классов по предметам, выходящим на итоговую аттестацию. | Зам. директора по УВР, Председатели М/О | декабрь-март |
| 20 | Проведение педагогического совета о ходе подготовки к итоговой аттестации, подготовку к ЕГЭ-2010, подготовку к ГИА-9 в 2010 году. Повестка дня педагогического совета: - отчет ответственного за проведение ЕГЭ о мероприятиях по информированию выпускников и родителей и о формировании баз данных выпускников 11-х классов; - отчет ответственного за проведение ГИА-9 о мероприятиях по информированию выпускников и родителей и о формировании баз данных выпускников 9-х классов; - отчет классных руководителей о работе с выпускниками и родителями; - отчет председателей методических объединений о работе по подготовке к итоговой аттестации. | Директор школы, Зам. директора по УВР | январь – февраль |
| 21 | Формирование базы данных. Организация приема заявлений. Участию в пробном экзамене и заполнению дополнительных полей. | Зам. директора по УВР | февраль |
| 22 | Формирование базы данных: коррекция по результатам поданных заявлений, уточнению состава экзаменов (на основании приказа об участии вузов) и участию в пробном экзамене. | Зам. директора по УВР, Учителя-предметники, классные руководители | февраль – март |
| 23 | Совещание председателей М/О всех циклов: "Система подготовки к ЕГЭ". «Система подготовки к ГИА-9». | Зам. директора по УВР, Председатели М/О | февраль |
| 24 | Проведение собраний выпускников и родителей Повестка дня родительских собраний: - о порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; - об участии вузов в ЕГЭ-2010; - о проведении пробного экзамена; - знакомство с инструкциями о подготовке и участию выпускников 11-х классов в ЕГЭ; - знакомство с инструкциями о подготовке и участию выпускников 9-х классов в ГИА-9. | Директор школы, Зам. директора по УВР, Классные руководители. | февраль – март |
| 25 | Совещание председателей М/О учителей: " Подготовка и проведение итоговой аттестации в выпускных классах" | Зам. директора по УВР | март |
| 26 | Собеседования с выпускниками 11-х классов: уточнение состава участников в ЕГЭ-2010 и набора экзаменов (на основании приказа об участии вузов), участие в пробном экзамене. Собеседования с выпускниками 9-х классов: уточнение состава участников в ГИА-9-2010 и набора экзаменов, участие в пробном экзамене. | Зам. директора по УВР, классные руководители | февраль – март |
| 27 | Прием заявлений на участие в ЕГЭ и пробном экзамене. Прием заявлений на участие в ГИА-9 и пробном экзамене | Зам. директора по УВР, классные руководители | февраль |
| 28 | # Организация проведения пробного экзамена: выдача пропусков выпускникам | Зам. директора по УВР, классные руководители, Учителя-предметники | апрель |
| 29 | Анализ результатов пробного экзамена | Зам. директора по УВР, председатели М/О | апрель |
| 30 | Совещание председателей МО учителей: «Подготовка и проведение итоговой аттестации в выпускных классах". | Зам. директора по УВР | апрель |
| 31 | Проведение собраний выпускников и родителей Повестка дня родительских собраний в 11-х классах: - о порядке окончания учебного года; - об учете результатов ЕГЭ при выставлении итоговых отметок; - об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ в 2010 г.; - об организации выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ в 2010 г.; - о правилах приема в вузы и ссузы; - о подготовке и участии поступающих в ссузы и вузы к вступительным испытаниям в форме и по материалам ЕГЭ в июле – августе 2010 г.; - о системе единого конкурсного приема в вузы. | Директор школы, Зам. директора по УВР, Классные руководители | апрель – май |
| 32 | Повестка дня родительских собраний в 9-х классах: - о порядке окончания учебного года; - об учете результатов ГИА-9 при выставлении итоговых отметок; - об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ГИА-9 в 2010 г.; - об организации выдачи свидетельств о результатах ГИА-9 в 2010 г.; - о правилах приема колледжи и ссузы; - о системе единого конкурсного приема. | Зам. директора по УВР | до 25 апреля |
| 33 | Формирование базы данных: коррекция по результатам пробных экзаменов. | Директор школы, Зам. директора по УВР | май |
| 34 | Получение протоколов экзаменов, ознакомление с протоколами экзаменов выпускников (в течение 3-5-ти дней после экзамена) | Директор школы, Зам. директора по УВР, Классные руководители. | май – июнь |
| 35 | Формирование баз данных результатов экзаменов. | Зам. директора по УВР, Председатели М/О | май – июнь |
| 36 | Организация проведения апелляции: выдача бланка заявлений выпускникам. | Директор школы, Зам. директора по УВР | май – июнь |
| 37 | Получение свидетельств о результатах ЕГЭ-2010, ГИА-9 и раздача выпускникам | Директор школы, Зам. директора по УВР, Классные руководители | июнь – июль |
| 38 | Проведение педагогического совета. Предварительный анализ результатов ЕГЭ-2010, ГИА-9. | Директор школы, Зам. директора по УВР | июнь – июль |
| 39 | Анализ результатов экзаменов. Подготовка итогового отчета о проведении ЕГЭ и ГИА-9. | Зам. директора по УВР, Председатели М/О | июнь – август |
| 40 | Организация работы методических объединений по подготовке и проведению ЕГЭ в 2010 г и ГИА-9 в 2010 году. Основные направления работы: - Анализ экзаменационной работы с целью определения основных типов и форм заданий; формирования программы подготовки к итоговой аттестации выпускников; подготовки опорных конспектов по основным вопросам курсов и видам учебных умений, выносимых на проверку; - Методика формирования ОУУН; - Формирование навыков организации дифференцированной и индивидуальной работы с выпускниками; - Анализ результатов выполнения ЕГЭ, ГИА-9, основные направления коррекции образовательного процесса | Зам. директора по УВР | В течение года |
| 41 | Размещение информации о ЕГЭ и ГИА-9 на сайте Школы. | Зам. директора по УВР | В течение года |